## 2015-2016
SCHEDULE TIME
PROGRAM KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN AKADEMIK 2015/2016
No. | PROGRAM KERJA | Bulan. Tahun/ Minggu ke- | [47 empty] | Ket.
|  | Sept. 2015 |  |  |  | Okt. 2015 |  |  |  | Nov. 2015 |  |  |  | Des. 2015 |  |  |  | Jan. 2016 |  |  |  | Feb. 2016 |  |  |  | Mar. 2016 |  |  |  | Apr. 2016 |  |  |  | Mei. 2016 |  |  |  | Jun. 2016 |  |  |  | Jul. 2016 |  |  |  | Agst. 2016
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pendampingan Akreditasi Program Studi S1 dan D3
2 | Survey Kepuasan Pelanggan (Mahasiswa) | bar: Sept. 2015 4
3 | Review BKD, Portofolio Laboran, Pustakawan, dan Staf | bar: Sept. 2015 4; Okt. 2015 4; Nov. 2015 4; Des. 2015 4; Jan. 2016 4; Feb. 2016 4; Mar. 2016 4; Apr. 2016 4; Mei. 2016 4; Jun. 2016 4; Jul. 2016 4; Agst. 2016 4
4 | Pembentukan Mitra Mutu | bar: Okt. 2015 1
5 | Pengembangan e-complaint | bar: Okt. 2015 1 to Feb. 2016 4
6 | In House Training sistem penjaminan mutu | bar: Okt. 2015 3 to Okt. 2015 4
7 | Audit mutu Internal Siklus III | bar: Feb. 2016 2 to Apr. 2016 4
8 | Evaluasi proses pembelajaran | bar: Jan. 2016 3; Jul. 2016 2
9 | Pengendalian Mutu UTS dan UAS | bar: Jan. 2016 3; Jul. 2016 2
10 | Audit mutu sarana dan prasarana | bar: Apr. 2016 3 to Apr. 2016 4
11 | Penilaian kinerja dosen | bar: Mei. 2016 1
12 | Penilaian kinerja staf adm | bar: Mei. 2016 1
13 | Penilaian kinerja laboran dan perpustakaan | bar: Mei. 2016 2
14 | Penilaian kinerja cleaning service dan security | bar: Mei. 2016 3
15 | Penilaian kinerja staf adm. akademik dan keuangan | bar: Mei. 2016 4
16 | Pengendalian mutu Penelusuran Minat dan Bakat Mahasiswa | bar: Jun. 2016 2
17 | Pengendalian mutu Kegiatan Organisasi kemahasiswaan | bar: Jun. 2016 2
18 | Pengendalian mutu mahasiswa berprestasi | bar: Jun. 2016 3
19 | Pengendalian mutu Beasiswa Mahasiswa | bar: Jun. 2016 3
20 | Pengendalian mutu pelaksanaan Tracer Studi | bar: Jun. 2016 4
21 | Audit Kinerja LPPM | bar: Jul. 2016 1
22 | Audit Kinerja Biro | bar: Jul. 2016 2
23 | Audit Kinerja Kepala Bagian | bar: Jul. 2016 3
24 | Audit Kinerja Tim AIK | bar: Jul. 2016 4
25 | Penyusunan Hibah Penjaminan Mutu | bar: Feb. 2016 1 to Agst. 2016 4
Lembaga Penjaminan Mutu
Ketua,
Asep M. Ramdan, MM.