## Sheet1
SCHEDULE TIME
PROGRAM KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
No. | Program Kerja | Bulan. Tahun/ Minggu ke- | [47 empty] | Ket.
|  | Sept. 2014 |  |  |  | Okt. 2014 |  |  |  | Nov. 2014 |  |  |  | Des. 2014 |  |  |  | Jan. 2015 |  |  |  | Feb. 2015 |  |  |  | Mar. 2015 |  |  |  | Apr. 2015 |  |  |  | Mei. 2015 |  |  |  | Jun. 2015 |  |  |  | Jul. 2015 |  |  |  | Agst. 2015
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Workshop penyusunan Evadir dan renstra unit kerja; | bar: Okt. 2014 3
2 | Pelatihan Manajemen Lembaga Penjaminan Mutu | bar: Nov. 2014 2
3 | Pembentukan Kelompok Auditor/review Internal | bar: Des. 2014 1
4 | Rekruitment Auditor/review Internal | bar: Des. 2014 2
5 | Pelatihan Auditor/review Internal | bar: Des. 2014 2
6 | Penyusunan Profil Mutu Universitas | bar: Jan. 2015 1 to Feb. 2015 4
7 | Pendampingan Akreditasi Program Studi S1 dan D3.
8 | Audit mutu internal akademik | bar: Feb. 2015 2 to Apr. 2015 4
9 | Evaluasi proses pembelajaran | bar: Des. 2014 4
10 | Pengendalian Mutu Studi lanjut Dosen | bar: Des. 2014 3; Jan. 2015 3; Feb. 2015 3; Mar. 2015 3
11 | Pengendalian Mutu UTS dan UAS | bar: Des. 2014 4
12 | Penilaian kinerja dosen; | bar: Jan. 2015 1
13 | Penilaian kinerja staf adm; | bar: Jan. 2015 1
14 | Penilaian kinerja laboran dan perpustakaan; | bar: Jan. 2015 2
15 | Penilaian kinerja cleaning service dan security; | bar: Jan. 2015 3
16 | Penilaian kinerja staf adm. akademik dan keuangan. | bar: Jan. 2015 4
17 | Workshop penyusunan tata kelola universitas; | bar: Feb. 2015 2
18 | Pengendalian Mutu Kepangkatan Fungsional | bar: Feb. 2015 4
19 | Pengendlian Mutu Sertifikasi Tenaga Pendidik | bar: Feb. 2015 4
20 | Pengendalian Mutu Dosen Berprestasi | bar: Mar. 2015 2 to Mar. 2015 3
21 | Audit Internal Bidang Sumberdaya Manusia | bar: Apr. 2015 1 to Apr. 2015 2
22 | Audit mutu sarana dan prasarana | bar: Apr. 2015 3 to Apr. 2015 4
23 | Pengendalian Mutu Penganggaran dan Realisasi | bar: Mei. 2015 2
24 | Audit Mutu Internal Bidang Keuangan | bar: Mei. 2015 3
25 | Audit Kinerja Rektor | bar: Jun. 2015 2
26 | Audit Kinerja Wakil Rektor | bar: Jun. 2015 3
27 | Audit Kinerja LPPM | bar: Jun. 2015 4
28 | Audit kinerja Dekan dan wakil dekan | bar: Jul. 2015 1
29 | Audit kinerja ketua dan sekretaris program studi | bar: Jul. 2015 2
30 | Audit Kinerja Biro | bar: Jul. 2015 3
31 | Audit Kinerja Kepala Bagian | bar: Jul. 2015 3
32 | Audit Kinerja Tim AIK | bar: Jul. 2015 4
33 | Pengendalian mutu Pola pembinaan mahasiswa | bar: Agst. 2015 1
34 | Pengendalian mutu Organisasi kemahasiswaan | bar: Agst. 2015 1
35 | Pengendalian mutu mahasiswa berprestasi | bar: Agst. 2015 2
36 | Pengendalian mutu Beasiswa Mahasiswa | bar: Agst. 2015 2
37 | Pengendalian mutu pelaksanaan Tracer Studi | bar: Agst. 2015 3
38 | Pengendalian mutu kegiatan ikatan alumni | bar: Agst. 2015 3
39 | Pengendalian mutu pelayanan kemahasiswaan. | bar: Agst. 2015 4
40 | Penyusunan Proposal Hibah PHP | bar: Feb. 2015 1 to Agst. 2015 4
41 | Penyusunan Proposal PTS Sehat | bar: Feb. 2015 1 to Agst. 2015 4
42 | Penyusunan Hibah Penjaminan Mutu | bar: Feb. 2015 1 to Agst. 2015 4